## Gantt Chart
GDS 370 GANTT CHART
PROJECT TITLE |  | Epic Meal Slime | [5 empty] | TEAM | [8 empty] | Team 2
TEAM MEMBERS |  | Matthew Satterfield & Rebecca Tester | [5 empty] | DATE | [8 empty] | 2024-05-01
WBS NUMBER | TASK TITLE | TASK OWNER | START DATE | DUE DATE | DURATION | PCT OF TASK COMPLETE | PHASE ONE | [13 empty] | PHASE TWO | [13 empty] | PHASE THREE
[7 empty] | WEEK 6 | [6 empty] | WEEK 7 | [6 empty] | WEEK 8 | [6 empty] | WEEK 9 | [6 empty] | WEEK 10
[7 empty] | Su | M | T | W | R | F | Sa | Su | M | T | W | R | F | Sa | Su | M | T | W | R | F | Sa | Su | M | T | W | R | F | Sa | Su | M | T | W | R | F
1 | Alpha |  | 2024-05-01 | 2024-05-08
1.1 | Preset Adjusting | Rebecca T | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 0 | 100% | bar: WEEK 6 W
1.2 | Pillar Spawning Fixes | Matthew S | 2024-05-01 | 2024-05-03 | 2 | 100% | bar: WEEK 6 W to WEEK 6 R
1.3 | Menu & Food SFX | Matthew S | 2024-05-03 | 2024-05-08 | 5 | 100% | bar: WEEK 6 F to WEEK 7 T
1.4 | Food & Death Particle Effects | Rebecca T | 2024-05-02 | 2024-05-08 | 6 | 100% | bar: WEEK 6 R
1.5 | Time Tracking | Matthew S | 2024-05-03 | 2024-05-07 | 4 | 100% | bar: WEEK 6 F to WEEK 7 M
1.6 | Hunger Full/Empty Feedback | Rebecca T | 2024-05-05 | 2024-05-08 | 3 | 100% | bar: WEEK 7 Su
1.7 | Presentation | Rebecca & Matt | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 1 | 100% | bar: WEEK 7 T
1.8 | Gantt Chart Weeks 7-10 | Rebecca & Matt | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 1 | 100% | bar: WEEK 7 T
2 | Beta |  | 2024-05-08 | 2024-05-15 | 7
2.1 | Playtesting | Rebecca & Matt | 2024-05-13 | 2024-05-15 | 0 | 0% | bar: WEEK 8 M to WEEK 8 T
2.2 | Design Adjustments | Rebecca & Matt | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 0 | 0% | bar: WEEK 8 T
2.3 | UI Polish | Rebecca T | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 0 | 0% | bar: WEEK 7 W
2.4 | Pillar models / texture | Rebecca T | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 0 | 0% | bar: WEEK 7 R
2.5 | Ground texture | Matthew S | 2024-05-10 | 2024-05-15 | 0 | 0% | bar: WEEK 7 F to WEEK 8 T
2.6 | Game Modes | Matthew S | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 0 | 0% | bar: WEEK 7 W to WEEK 7 R
2.7 | Player Animations | Rebecca T | 2024-05-12 | 2024-05-15 | 0 | 0% | bar: WEEK 8 Su to WEEK 8 T
2.8 | Presentation | Rebecca & Matt | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 0 | 0% | bar: WEEK 8 M to WEEK 8 T
3 | Release |  | 2024-05-15 | 2024-05-22 | 7
3.1 | Playtesting | Rebecca & Matt | 2024-05-17 | 2024-05-22 | 0 | 0% | bar: WEEK 8 F to WEEK 9 T
3.2 | Design Adjustments | Rebecca & Matt | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 0 | 0% | bar: WEEK 9 T
3.3 | Bug Fixing | Rebecca & Matt | 2024-05-16 | 2024-05-21 | 0 | 0% | bar: WEEK 8 R to WEEK 9 M
3.4 | Background Scrolling | Matthew S | 2024-05-15 | 2024-05-17 | 0 | 0% | bar: WEEK 8 W to WEEK 8 R
3.5 | Finish adding final art | Rebecca T | 2024-05-18 | 2024-05-20 | 0 | 0% | bar: WEEK 8 Sa to WEEK 9 M
3.6 | Finish adding final sounds | Rebecca T | 2024-05-19 | 2024-05-20 | 0 | 0% | bar: WEEK 9 Su to WEEK 9 M
4 | Gold |  | 2024-05-22 | 2024-05-29 | 7
4.1 | Playtesting | Rebecca & Matt | 2024-05-24 | 2024-05-28 | 0 | 0% | bar: WEEK 9 F to WEEK 10 T
4.2 | Design Adjustments | Rebecca & Matt | 2024-05-25 | 2024-05-28 | 0 | 0% | bar: WEEK 9 Sa to WEEK 10 T
4.3 | Bug Fixing | Rebecca & Matt | 2024-05-23 | 2024-05-28 | 0 | 0% | bar: WEEK 9 R to WEEK 10 T
4.4 | Lighting | Matthew S | 2024-05-23 | 2024-05-26 | 0 | 0% | bar: WEEK 9 R to WEEK 10 Su
4.5 | Post Processing Effects | Rebecca T | 2024-05-26 | 2024-05-28 | 0 | 0% | bar: WEEK 10 Su to WEEK 10 T
4.6 | Final Presentation | Rebecca & Matt | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 0 | 0% | bar: WEEK 10 T